TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INFORMÁTICA

Laboratorio de Construcción de Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SPRINT 1

Identificación de riesgos y plan de gestion

Registro inicial, priorización, mitigación y seguimiento

| Proyecto | ¿Me quedo o me voy? — Laboratorio de experimentación, movimiento y física |
| --- | --- |
| Equipo / integrantes | Ulises Fonseca - Lucas Huber – Nicolas Gauna |
| Docentes | Juan Carlos Monteros - Amin Yamil Sajud |
| Comisión | N° 1 |
| Fecha | 17 de Agosto de 2026 |

Documento de gestión de riesgos y reducción de incertidumbre

# 1. Objetivo del documento

Este documento identifica los riesgos técnicos y de gestión observados al inicio del proyecto y define un plan inicial para prevenirlos, reducir su impacto y darles seguimiento durante los siguientes sprints.

El registro se considera inicial y evolutivo. Los riesgos deberán revisarse a medida que el equipo obtenga nueva evidencia durante la implementación, las pruebas y las reuniones de coordinación. El seguimiento será responsabilidad del equipo completo, evitando concentrarlo en un único integrante.

# 2. Criterio utilizado para gestionar riesgos

Los materiales de la materia incorporan la gestión de riesgos como una actividad continua del proyecto y el TP solicita expresamente una identificación inicial junto con un plan de gestión. Para hacer operativa esa necesidad, el equipo utilizará un registro simple basado en probabilidad, impacto, prioridad, acciones preventivas y acciones de contingencia.

No se encontró en las diapositivas suministradas hasta el momento una plantilla única de matriz de riesgos con campos obligatorios. Por ese motivo, el presente registro utiliza una estructura inicial compatible con el seguimiento pedido por la consigna y podrá adaptarse si posteriormente la cátedra entrega un formato específico.

## 2.1 Escalas de evaluación

| Nivel | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Poco probable con la información actual. | Consecuencias acotadas; no compromete el alcance obligatorio. |
| Medio | Puede ocurrir durante el proyecto. | Puede generar retrabajo o demora, pero es recuperable. |
| Alto | Es probable o existe una incertidumbre significativa. | Puede comprometer un requisito obligatorio, un sprint o la entrega. |

La prioridad se determina combinando la probabilidad y el impacto. Un riesgo de impacto alto puede conservar una prioridad alta aun cuando su probabilidad no sea alta, especialmente si afecta funcionalidades obligatorias como el multiplayer.

# 3. Contexto considerado

• Los tres integrantes disponen de equipos capaces de ejecutar Unreal Engine.

• Un integrante posee experiencia previa con Unreal Engine y con Godot.

• Ningún integrante posee experiencia previa implementando multiplayer, por lo que se considera actualmente la principal incertidumbre técnica.

• El equipo dispone de tiempo general para trabajar durante el sprint, aunque la disponibilidad varía según el día y el integrante.

• El proyecto se almacena en un repositorio compartido en GitHub y cada integrante mantiene además una copia local.

• La estrategia concreta de ramas e integración en Git todavía no fue definida.

• Jira se utiliza para seguimiento del trabajo y Discord para comunicación, reuniones y discusión de bloqueos.

• El equipo priorizará el alcance mínimo obligatorio del TP antes que mejoras visuales o contenido adicional.

• Todos los integrantes participarán en las pruebas de las funcionalidades desarrolladas.

# 4. Registro inicial de riesgos

| ID | Tipo | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Técnico | Complejidad del multiplayer y la replicación. El equipo no posee experiencia previa implementando comunicación y sincronización entre jugadores. | Alto | Alto | Crítica |
| R2 | Técnico | Curva de aprendizaje de Unreal Engine y Blueprints para los integrantes con menor experiencia en el motor. | Medio | Alto | Alta |
| R3 | Configuración / Gestión | Estrategia de trabajo con Git aún no definida. Los archivos binarios de Unreal y el trabajo simultáneo pueden producir conflictos o retrabajo si la integración no se organiza. | Medio | Alto | Alta |
| R4 | Alcance | Incorporar contenido o mejoras no obligatorias antes de completar el alcance mínimo del TP. | Medio | Alto | Alta |
| R5 | Integración | Pruebas o desarrollos realizados por separado pueden resultar difíciles de integrar posteriormente al proyecto principal. | Medio | Alto | Alta |
| R6 | Planificación | Las estimaciones iniciales pueden subestimar la complejidad real de las mecánicas, networking o integración. | Alto | Medio | Alta |
| R7 | Calidad | Acumulación de defectos por probar las funcionalidades demasiado tarde o únicamente al final de cada sprint. | Medio | Alto | Alta |
| R8 | Gestión | Distribución desigual de carga de trabajo debido a diferencias de disponibilidad o dificultad entre tareas. | Medio | Medio | Media |
| R9 | Tecnológico | Unreal Engine podría presentar una limitación inesperada o un costo de aprendizaje mayor al aceptable para el tiempo disponible. | Bajo | Alto | Media |
| R10 | Comunicación | Jira o Discord pueden dejar de reflejar el estado real si los cambios, bloqueos o decisiones no se registran oportunamente. | Medio | Medio | Media |
| R11 | Configuración | Pérdida o corrupción de cambios locales antes de ser versionados correctamente en GitHub. | Bajo | Alto | Media |
| R12 | Tecnológico / rendimiento | Rendimiento insuficiente de Unreal Engine 5 en el hardware de presentación de la Universidad. La build probada alcanzó aproximadamente 5 FPS aún con configuración gráfica reducida. | Alta (materializado) | Alto | Crítica |

# 5. Plan inicial de respuesta

| ID | Prevención / mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- |
| R1 | Realizar una prueba de multiplayer antes del Sprint 3. Investigar tempranamente autoridad, servidor/cliente y replicación de posición, orientación, movimiento y salto. Mantener inicialmente el escenario compartido lo más simple posible. | Si la integración completa resulta inviable, reducir el estado compartido al mínimo obligatorio y solicitar orientación docente. Si el bloqueo proviniera del motor, revisar la decisión tecnológica antes de acumular más desarrollo. |
| R2 | Aprovechar la experiencia previa de un integrante con Unreal; compartir ejemplos y conocimiento; trabajar primero con plantillas y Blueprints simples; evitar aprender subsistemas que no sean necesarios para el TP. | Redistribuir temporalmente tareas técnicas o realizar sesiones breves de trabajo conjunto cuando un integrante quede bloqueado. |
| R3 | Definir al comienzo del desarrollo una estrategia sencilla de ramas, commits e integración. Realizar commits frecuentes, comunicar cambios en #github y evitar modificar simultáneamente los mismos assets cuando sea posible. | Ante conflictos difíciles de resolver, recuperar la última versión estable desde GitHub y reaplicar el cambio afectado de forma controlada. |
| R4 | Mantener el backlog priorizado por requisitos obligatorios. No iniciar mejoras visuales o contenido adicional mientras existan funcionalidades mínimas pendientes. | Eliminar o posponer cualquier agregado que compita con una funcionalidad obligatoria. |
| R5 | Integrar al proyecto compartido de manera frecuente. Los experimentos aislados deberán ser pequeños y tener un objetivo claro antes de incorporarse al proyecto principal. | Reimplementar de forma controlada únicamente la parte útil del experimento si una integración directa genera conflictos. |
| R6 | Dividir trabajo en tareas pequeñas, registrar estimaciones y comparar luego con el esfuerzo real. Revisar prioridades en Jira cuando aparezca nueva evidencia. | Replanificar el sprint, redistribuir tareas y reducir mejoras no obligatorias. |
| R7 | Todos los integrantes participarán como testers. Probar cada mecánica al integrarla y registrar problemas antes de continuar acumulando funcionalidades. | Priorizar errores que impidan cumplir criterios de aceptación; diferir defectos menores o cosméticos. |
| R8 | Mantener visibles responsables y estado en Jira; comunicar bloqueos por Discord; considerar las disponibilidades semanales al tomar nuevas tareas. | Redistribuir trabajo cuando una actividad quede bloqueada o una persona no pueda completarla dentro del sprint. |
| R9 | Continuar validando Unreal mediante la prueba de concepto y el uso temprano de las funciones centrales del TP. Evitar depender de funcionalidades avanzadas innecesarias. | Plan B: migrar a Unity. Plan C: evaluar Godot, aprovechando la experiencia previa de un integrante, si Unity tampoco resultara adecuada. |
| R10 | Mantener Jira actualizado y utilizar Discord para bloqueos y decisiones. Registrar en GitHub los cambios del proyecto y la documentación versionada. | Convocar una reunión breve cuando haya contradicciones sobre el estado de una tarea o una decisión importante. |
| R11 | Realizar commits y pushes frecuentes una vez que los cambios sean estables. Cada integrante conservará su copia local y GitHub funcionará como repositorio compartido de referencia. | Recuperar la última versión disponible en GitHub y reconstruir únicamente los cambios locales no versionados. |
| R12 | Comparar versiones sobre la misma computadora objetivo. Adoptar Unreal Engine 4.27, que mostró un comportamiento aceptable, y repetir pruebas de builds empaquetadas al incorporar escenario, físicas y multiplayer. Mantener una configuración gráfica reducida para presentación. | Si UE4.27 deja de alcanzar un rendimiento jugable luego de optimizaciones razonables, utilizar una build especifica de presentación, solicitar autorización para presentar desde un equipo propio si correspondiera y revisar la decisión tecnológica. Unity permanece como primera alternativa. |

# 6. Seguimiento y actualización de los riesgos

La gestión de riesgos no finaliza con este documento. El registro será revisado durante el proyecto cuando aparezca nueva información, particularmente al finalizar pruebas técnicas, ante bloqueos, en las reuniones de coordinación y durante la planificación o cierre de cada sprint.

• Agregar nuevos riesgos cuando se detecten amenazas que no estaban contempladas.

• Reevaluar probabilidad, impacto y prioridad de los riesgos existentes cuando aparezca evidencia nueva.

• Marcar un riesgo como materializado cuando deje de ser una posibilidad y pase a convertirse en un problema concreto que requiere resolución.

• Registrar las acciones aplicadas y comprobar si la mitigación redujo efectivamente el riesgo.

• Eliminar o cerrar riesgos que dejen de ser aplicables.

• Mantener el seguimiento como una responsabilidad compartida del equipo.

## 6.1 Herramientas de seguimiento

El esquema de seguimiento se integra con la organización ya adoptada por el equipo:

• Jira: mantener visibles tareas relacionadas con mitigaciones, bloqueos o acciones necesarias.

• Discord: comunicar de inmediato la aparición de un riesgo, un bloqueo o una decisión que requiera discusión conjunta.

• GitHub: conservar el historial del proyecto, código y documentación, permitiendo recuperar versiones estables y observar la evolución técnica.

• Reuniones breves: revisar riesgos cuando exista una decisión importante, un bloqueo o una necesidad de reorganización, sin exigir por el momento una Daily formal todos los días.

# 7. Riesgo técnico prioritario: multiplayer

El multiplayer se considera el riesgo técnico de mayor prioridad porque es obligatorio para el TP y ninguno de los integrantes posee experiencia previa implementándolo. Esperar hasta el Sprint 3 para descubrir dificultades de arquitectura o replicación aumentaría significativamente el costo de corrección.

Por esta razón, el equipo acordó intentar una validación anticipada. La primera prueba no necesita representar el juego completo: será suficiente comprobar tempranamente que dos instancias puedan compartir una partida y observar algún estado sincronizado. La prueba podrá ampliarse progresivamente hacia posición, orientación, movimiento, salto y caída.

# 8. Criterio ante restricciones de tiempo

Si el tiempo disponible resulta menor al estimado, el criterio general será conservar las funcionalidades obligatorias y reducir primero los agregados no requeridos por la consigna. La calidad visual, la cantidad de contenido y otras mejoras quedarán subordinadas al cumplimiento del movimiento, físicas, interacción, condiciones de victoria/derrota, multiplayer, testing y documentación.

## 8.1 Actualización: rendimiento del motor en el hardware objetivo

Durante una prueba al inicio del Sprint 2, el riesgo R12 se materializó: la build de Unreal Engine 5 alcanzó aproximadamente 5 FPS en una computadora de la Universidad aún después de reducir los ajustes graficos. El equipo aplicó como respuesta la evaluación de Unreal Engine 4.27, que presentó un comportamiento considerablemente mejor y permitió conservar el motor, Blueprints y el enfoque técnico planificado.

El riesgo queda mitigado, pero bajo seguimiento, y no se considera cerrado. La medición deberá repetirse con builds representativas a medida que se incorporen escenario, físicas y multiplayer. Si el rendimiento vuelve a ser insuficiente, se activaran las contingencias registradas para R12.

# 9. Conclusión

El plan permite hacer visibles las principales incertidumbres y registrar su evolucion. Los riesgos más relevantes se concentran en multiplayer, aprendizaje e integración de Unreal, estrategia de trabajo con Git, estimaciones, control del alcance y rendimiento en el hardware objetivo. El problema observado con Unreal Engine 5 fue mitigado mediante la adopción de UE4.27, pero continuará bajo seguimiento durante el crecimiento del prototipo.

La gestión será responsabilidad compartida por Ulises Fonseca, Lucas Huber y Nicolas Gauna. El registro se actualizará según los resultados obtenidos y podrá modificarse cuando cambie el estado del proyecto o se incorporen nuevas evidencias.